2

Отчет о результатах реализации Государственной программы ”Беларусь гостеприимная“ в 2016 – 2020 гг. 
Государственная программа ”Беларусь гостеприимная“ 
на 2016 – 2020 годы (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 232.

Целью Госпрограммы является формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие национальной экономики. 

Приоритет – увеличение численности иностранных граждан, посетивших Республику Беларусь, и как следствие, диверсификация 
и рост объемов экспорта туристических услуг. 
Госпрограммой предусмотрено выполнение сводного целевого 
и целевых показателей развития туризма в Республике Беларусь. 
По итогам реализации госпрограммы достигнуты их следующие значения.

Численность аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков составила 685 человек при задании не менее 503 (в том числе в 2020 году 148 человек при задании не менее 145 человек).  
Количество разработанных и обновленных экскурсий и туров составило 55 при задании не менее 47 (в том числе в 2020 году 
14 разработанных и обновленных экскурсий и туров при задании 
не менее 14).
Численность иностранных граждан, посетивших 
Республику Беларусь, составила 20 015,1 тыс. человек при задании 20 107,0 тыс. человек (в том числе в 2020 году 1 790 тыс. человек при задании 1 670 тыс. человек). 
Справочно:

Показатель не выполнен в 2016 и в 2017 году. Вместе с тем  указанные статистические данные не учитывают граждан, пересекавших российско-белорусский участок границы. На основании произведенного досчета количество иностранных граждан, посетивших нашу страну, составило в 2016 году 10,9 млн. человек, в 2017 – 11,1 млн. человек, в 2018 -11,5 млн. человек, в 2019 году –  11,8 млн. человек.            

Количество проведенных маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала Республики Беларусь (выставки, презентации, ознакомительные туры), составило 
163 мероприятия при не задании не менее 107 (в том числе в 2020 году 
24 мероприятия при задании не менее 17).
    Численность организованных туристов и экскурсантов, отправленных по маршрутам в пределах территории Республики Беларусь,  составила  4664,9 тыс. человек при задании 3 861,0 тыс. чел. (в том числе в 2020 году 571,5 тыс.человек  при задании 660 тыс. человек).

Количество организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь, составило 1351,6 тыс. человек при задании  1 296 тыс. человек (в том числе в 2020 году 81,0 тыс. человек при задании  135 тыс. человек).

Экспорт туристических услуг в Республике Беларусь за пять лет составил 939,9 млн. долл. США при задании 831,5 млн. долл. США, процент выполнения – 113,0 процента (в том числе в 2020 году экспорт составил 82,1 млн. долл. США при задании 74,9 млн. долл. США, 
темп роста – 30,8 процента к уровню 2019 года, плановое задание выполнено на 109,6 процента).
За период реализации Госпрограммы регионами достигнуты следующие показатели экспорта туристических услуг:
Брестская область – 60,8 млн. долл. США при задании 
59,5 млн. долл. США, процент выполнения задания – 102,2 процента
(в 2020 году экспорт туристических услуг составил 4,0 млн. долл. США при задании 4,2 млн. долл. США, процент выполнения – 95,2 процента, темп роста – 23,4 процента);
Витебская область – 68,6 млн. долл. США при задании 
63,3 млн. долл. США, процент выполнения задания  -   108,2 процента 
(в 2020 году экспорт туристических услуг составил 5,7 млн. долл. США при задании 6,0 млн. долл. США (95,0 и 30,6 процента соответственно));
Гомельская область –  65,3 млн. долл. США при задании 
58, 3 млн. долл. США, процент выполнения задания –  112,0 процента 
(в 2020 году экспорт туристических услуг составил 5,3 млн. долл. США при задании 5,5 млн. долл. США (96,4 и 29,8 процента));
Гродненская область – 54,9 млн. долл. США при задании 
47,5 млн. долл. США, процент выполнения задания –   115,6 процента 
(в 2020 году экспорт туристических услуг составил 4,5 млн. долл. США при задании 4,5 млн. долл. США (100,0 и 30,0 процента));
Минская область –  135,0 млн. долл. США при задании 
127,3 млн. долл. США, процент выполнения задания  – 106,0 процента 
(в 2020 году экспорт туристических услуг составил 12,0 млн. долл. США при задании 11,0 млн. долл. США (109,1 и 32,9 процента));
Могилевская область – 22,1 млн. долл. США при задании 
21,0 млн. долл. США, процент выполнения задания –  105,2 процента 
(в 2020 году экспорт туристических услуг составил 1,9 млн. долл. США при задании 1,7  млн. долл. США (108,9 и 31,8 процента));
г.Минск – 498,9 млн. долл. США при задании 454,6 млн. долл. США, процент выполнения задания – 109,7 процента (в 2020 году экспорт туристических услуг составил 45,3 млн. долл. США при задании 
42,0 млн. долл. США (107,9 и 31,0 процента)).

Организациями системы Управления делами Президента 
Республики  Беларусь достигнут показатель экспорта туристических услуг 
в объеме 123,6 млн. долл. США при задании 113,4 млн. долл. США, процент выполнения задания составил 109,0 процента (в том числе 
в 2020 году в 2020 году экспорт туристических услуг составил 
9,3 млн. долл. США при задании 8,3 млн. долл. США (процент выполнения задания – 112,0 и темп роста – 28,6 процента)).
Организациями Федерации профсоюзов Беларуси достигнут показатель экспорта туристических услуг в объеме 78,0 млн. долл. США при задании 84,6 млн. долл. США, процент выполнения задания составил 92,2 процента (в том числе в 2020 году экспорт туристических услуг составил 
4,4 млн. долл. США при задании 4,7 млн. долл. США (процент выполнения 93,0 процента и темп роста 20,2 процента).

За пять лет реализации Госпрограммы экспорт туристических услуг выполнен всеми заказчиками кроме организаций Федерации профсоюзов. В 2020 году не обеспечено выполнение показателя экспорта туристических услуг Брестским облисполкомом, Витебским облисполкомом, Гомельским облисполкомом, организациями Федерации профсоюзов.
Основной причиной невыполнения экспорта туристических услуг является закрытие границ, сокращение международного авиа-, 
ж/д- и автобусного сообщения, рекомендации правительств ряда стран воздержаться от иностранных поездок и запретов на выезд за рубеж, формальностей, связанных с необходимостью карантина по возвращении, под влиянием мирового туристического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19 (далее – пандемия).
Невыполнение экспорта организациями Федерации профсоюзов также обусловлено модернизацией и ремонтом материально-технической базы санаториев Федерации с целью повышения конкурентоспособности,
а также социальной направленностью работы санаториев, усилением акцента на оздоровление членов профсоюзов и их семей, а также высоким процентом реализации путевок Республиканскому центру 
по оздоровлению населения.

В 2020 году ресурсное обеспечение Госпрограммы (приложение 3 
к отчету о реализации Госпрограммы) осуществлялось за счет средств республиканского и местных бюджетов, собственных средств субъектов Федерации профсоюзов Беларуси и составило 2 531 105,71 руб. (при плане 2 653 492,90 руб.), в том числе:

из республиканского бюджета –  1 790 356,38 руб. (при плане
 1793791,90 руб.);

из бюджетов областей и г.Минска – 732 663,57 руб. (при плане
 856 001,00 руб.);

собственные средства Федерации профсоюзов Беларуси –   
8 085,76   руб. (при плане 3 700,00 руб.).

Фактический объем финансирования в 2020 году (приложение 2 
к отчету) по Госпрограмме составил  2 442 532,84  руб. (при плане 
2 653 492,90 руб.).      
По подпрограмме ”Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма“ за счет средств республиканского бюджета сумма финансирования  составила 84 320,33  руб.  (при   плане 
118  056,00 руб.).

По подпрограмме ”Маркетинг туристических услуг“ сумма финансирования составила 2 358 212,51 руб. (при плане 
2 535 436,90  руб.), в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета –  1 643 776,46 руб. 
(при плане 1 675 735,90 руб.);
за счет  бюджетов областей и г.Минска – 706 350,29 руб. (при плане 856 001,00 руб.). 

Справочно: 

Брестский облисполком –248 531,98 руб. (при плане 311 003,00 руб.);

Витебский облисполком –95 517,90 руб. (при плане 98 989,00 руб.);

Гомельский облисполком– 88 591,03 руб. (при плане 92 184,00 руб.); 

Гродненский  облисполком – 194 958,92 руб. (при плане 214 460,00 руб.);

Минский облисполком – 45 107,12 руб. (при плане 45 150,00 руб.);

Могилевский облисполком – 5 007,00 руб. (при плане 15 020,00 руб.).

Минский  горисполком – 28 636,34 руб. (при плане 79 195,00 руб.);

собственные средства Федерации профсоюзов Беларуси –  
8 085,76  руб. (при плане 3 700,00 руб.).

Экономия средств по Госпрограмме за счет проведения государственных закупок, а также неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением пандемии, не повлияла на выполнение запланированных мероприятий в полном объеме.

Выполнены следующие основные задачи.
В рамках нормативного правового обеспечения развития туризма за период действия Госпрограммы в 2016 – 2020 годы приняты (изданы) порядка  30 нормативно  правовых актов в сфере туризма.

2016 год:

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 года № 410-З 
”О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
”О туризме“; 

Справочно:

Данным Законом введены нормы о создании и ведении Минспортом реестра субъектов туристической деятельности, ответственности 
в сфере туризма, а также дополнительное регулирование 
по туристическим информационным центрам и обновленный понятийный аппарат.

Указ Президента Республики Беларусь от 23 августа 2016 г. № 318 ”Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан“;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2016 г. № 827 ”О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23 августа 2016 г. № 318“;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2016 г. № 1007 ”О делегировании Министерству спорта и туризма полномочий на принятие нормативного правового акта в сфере туризма“;

постановление Министерства спорта и туризма от 20 октября 2016 г. № 18 ”О Республиканском туристическом конкурсе ”Познай Беларусь“;

постановление Министерства спорта и туризма от 21 октября 2016 г. № 19 ”Об утверждении Инструкции о порядке формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности“.

Справочно:

Указ Президента Республики Беларусь № 318 и постановление Совета Министров Республики Беларусь № 827 утратили силу с 1 января 2018 г., вместо указанных актов были приняты соответственно 
Указ Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 462 
”Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан“ и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2017 г. № 1017 ”О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 462“.

2017 год:

Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 
”О развитии агроэкотуризма“;

Справочно:

Данным Указом предусмотрены следующие нововведения в сфере агроэкотуризма:

- возможность привлечения субъектами агроэкотуризма граждан для работы в агроэкоусадьбе по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам (ранее было возможно только по гражданско-правовым договорам, в частности, по договорам подряда);

- предоставление субъектам агроэкотуризма права возведения 
на предоставленном им земельном участке гостевых домиков, являющихся принадлежностями жилого дома, что обусловлено сложившейся практикой ведения деятельности в сфере агроэкотуризма;

- закрепление закрытого перечня услуг, предоставляемых субъектами агроэкотуризма;

- определение условий хранения субъектами агроэкотуризма договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма (в течение трех лет после проведения проверки налоговыми органами);

- конкретизация норм относительно уведомительного порядка осуществления и прекращения деятельности субъектов агроэкотуризма;

- распространение норм Указа № 365 на оказание гражданам услуг в сфере агроэкотуризма на территории курортных зон.
Указ Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. 
№ 462 ”Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан“; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 13 апреля 2017 г. № 282 ”О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2014 г. № 1064“;

постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 6 июля 2017 г. № 507 ”О внесении дополнений и изменений 
в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 12 июля 2007 г. № 895“;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2017 г. № 923 ”О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2008 г. № 1183“;

постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 26 декабря 2017 г. № 1003 ”О внесении изменений и дополнений 
в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 29 июня 2006 г. № 818“;

постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 декабря 2017 г. № 1017 ”О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 462“;

постановление Министерства спорта и туризма от 4 января 2017 г. 
№ 1 ”Об утверждении Инструкции о порядке и условиях создания 
и функционирования туристических информационных центров“;

постановление Министерства спорта и туризма от 23 ноября 2017 г. № 30 ”Об установлении формы уведомления“.

Справочно:

Указ Президента Республики Беларусь № 462 и постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1017 утратили силу в связи 
со вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь 
от 7 августа 2019 г. № 300 и постановления Советом Министров Республики Беларусь от 14 октября 2019 г. № 699.
2018 год:

постановление Министерства спорта и туризма от 24 января 2018 г. № 4 ”О проведении специальных мониторингов въездного и внутреннего туризма“;

постановление Министерства спорта и туризма и Министерства транспорта и коммуникаций от 24 января 2018 г. № 5/3 ”О признании утратившим силу постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 21 июня 2016 №14/28“;
Справочно:

Вышеуказанные постановления приняты во исполнение поручений, данных в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от 5 декабря 2017 г. № 923, и направленные совершенствование нормативной правовой базы в сфере специальных мониторингов въездного и внутреннего туризма.

от 26 февраля 2018 г. № 11 ”О внесении изменения в постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 19 августа 2010 г. № 35“;

от 26 февраля 2018 г. № 12 ”О внесении изменений в постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь“;

от 26 февраля 2018 г. № 13 ”О внесении изменения в постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 30“.

2019 год:

Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 300 ”Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан“; 

Справочно:

Нововведениями Указа являются создание единой безвизовой территории ”Брест – Гродно“ за счет текущих безвизовых территорий 
и территорий дополнительных районов Гродненской области, увеличение срока временного пребывания иностранных граждан до пятнадцати суток, установление возможности посещения туристическими группами территории районов Брестской и Гродненской областей, не включенных 
в состав единой безвизовой территории, установление единого перечня пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.

постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 октября 2019 г. № 699 ”О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 300“;

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 2 августа 2019 г. № 34 ”О признании утратившим силу постановления Министерства спорта и туризма от 28 июля 2006 г. № 23“;

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 2 августа 2019 г. № 35 ”Об изменении постановления Министерства спорта и туризма от 18 октября 2016 г. № 18“;

4 октября 2019 г. подготовлен и внесен в Правительство Республики Беларусь проект Закона Республики Беларусь ”О туризме“ (18 мая 2020 г. данный законопроект внесен Советом Министров Республики Беларусь 
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь).

2020 год:

принято постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от  1 декабря 2020 г. № 684.”Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 232“;
подготовлен и внесен в Правительство Республики Беларусь 
проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
”О Государственной программе ”Беларусь гостеприимная“ 
на 2021 – 2025 годы“ (постановление принято 29 января 2021 г. за № 58);

подготовлен и внесен в Правительство Республики Беларусь проект Указа Президента Республики Беларусь ”Об изменении указов Президента Республики Беларусь“ (Указ Президента Республики Беларусь издан 
4 февраля 2021 г. за № 40);

Межведомственным экспертно-координационным советом по туризму при Совете Министров Республики Беларусь утверждена Национальная стратегия развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года;
подготовлен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, вносящим изменения в Положение о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков (работа над постановлением приостановлена до выхода нового Закона Республики Беларусь ”О туризме“).
Подпрограмма 1 ”Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма“.

Задачами подпрограммы являются разработка новых принципов 
и подходов к формированию и продвижению национального туристического продукта, создание четкой системы управления отраслью, а также формирование кадрового, научного и учебно-методического обеспечения туризма.

С целью оказания экскурсионных услуг на высоком профессиональном уровне с 2007 года в Республике Беларусь проводится профессиональная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. 

За 2016-2020 годы проведено 67 заседаний аттестационной комиссии, в том числе 46 аттестаций экскурсоводов и 21 аттестация 
гидов-переводчиков, всего аттестовано 685 человек (в том числе в 2020 году состоялось 16 заседаний аттестационной комиссии: всего аттестовано 113 экскурсоводов и 35 гидов-переводчиков).
По состоянию на 31 декабря 2020 года в  Национальном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков Республики Беларусь насчитывалось 1099 аттестованных специалистов: 866 экскурсоводов и 233 гида-переводчика (из них в разрезе языков: английский язык – 102, польский язык – 37, немецкий – 32, китайский язык – 31, итальянский язык – 19, французский язык – 18, испанский язык – 8, турецкий язык – 5, японский язык – 2, иврит – 1, шведский – 1, финский – 1, норвежский – 1).
Всего в 2016 – 2020 годах было разработано 55 туристско-экскурсионных маршрутов (в том числе 14 маршрутов в 2020 году):

обновлены 15 экскурсий, разработано 26 новых экскурсионных маршрутов, переведены на иностранные языки 14 экскурсий (в том числе в 2020 году обновлены 2 экскурсии, разработано 6 новых экскурсионных маршрутов, переведены на иностранные языки 6 экскурсий).
Проведены  59 одно- и двухдневных образовательных семинаров 
по всем областям республики и г.Минску для представителей туристических компаний, экскурсоводов, гидов-переводчиков, СМИ 
(в том числе 15 семинаров в 2020 году).
Ежегодно в поддержку Международного дня памятников и исторических мест (18 апреля), установленного ЮНЕСКО в целях привлечения внимания общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия, проводился ”Фэст экскурсаводаў“. В рамках данного фестиваля в целях пропаганды богатого архитектурно-исторического и природного наследия нашей страны организовывались экскурсии по Беларуси, в том числе для людей с инвалидностью, включая инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению. Всего в 2016 – 2019 годах в рамках фестиваля проведено 786 экскурсий (в 2019 году – 350, в 2018 году – 100, в 2017 году – 150, в 2016 году – 186 соответственно). 
В 2020 году фестиваль не состоялся в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В рамках научного обеспечения туризма в 2016 – 2020 годах проводились исследования на темы ”Обеспечение конкурентоспособности Республики Беларусь на рынке туризма с использованием инновационных технологий“, ”Оценка туристического потенциала регионов Республики Беларусь: спрос, предложение, конкуренция и рыночные тенденции“, ”Разработка проекта Национальной стратегии развития туризма 
в Республике Беларусь до 2035 года“.

В рамках кадрового обеспечения Министерством спорта и туризма совместно с государственным учреждением ”Национальное агентство по туризму“, Национальной академией наук Беларуси, Министерством образования, местными исполнительными и распорядительными органами, учреждениями образования, субъектами хозяйствования, ассоциациями (союзами) субъектов туристической деятельности, общественными объединениями в сфере туризма реализованы мероприятия по обеспечению потребности туристической индустрии в кадрах, повышению качества туристических услуг и экскурсионного обслуживания, разработке новых и обновлению действующих экскурсий, созданию туристических маршрутов с активными способами передвижения. 

Основными результатами реализации подпрограммы 1 Госпрограммы стало повышение квалификации специалистов сферы туризма, совершенствование экскурсионного обслуживания, разработка и обновление туристско-экскурсионных маршрутов. Это позволило повысить качество обслуживания белорусских и зарубежных туристов на объектах туристической индустрии, продолжить формирование кадрового, научного и учебно-методического обеспечения туризма в соответствии 
с основными направлениями развития внутреннего, международного 
и въездного туризма.

Подпрограмма 2 ”Маркетинг туристических услуг“.

Задачами указанной подпрограммы являются:

формирование многоуровневой системы продвижения туристических услуг;

развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и въездного туризма;

развитие сети туристических информационных центров в регионах республики и за рубежом, в том числе на базе дипломатических представительств и консульских учреждений, а также представительств субъектов хозяйствования.
1. Ведется работа по изданию и тиражированию рекламно-информационных материалов о туристических возможностях 
Республики Беларусь. В 2016 – 2020 годах изданы брошюры на 9 языках: 
“50 вещей, которые нужно сделать в Беларуси“, “Найди свою Беларусь“, 
а также туристические карты, брошюры о спортивном, культурно-познавательном, гастрономическом, экологическом, оздоровительном туризме, изготовлена брендирования сувенирная продукция (в 2020 году издан путеводитель по Республике Беларусь на русском и английском языках, брошюра по военно-историческому туризму, каталог ˮКемпинги Республики Беларусь).
Рекламно-информационные материалы распространялись 
на выставках и презентациях, в рамках проведения двусторонних рабочих групп по туризму с иностранными государствами, переданы 
в загранучреждения Республики Беларусь в Азербайджане, Армении, Великобритания, Германии, Испании, Канаде, Китае, Корее, Латвии, Литве, Нидерландах, ОАЭ, Польше, России, США, Чехии, Узбекистане, Финляндии, Эстонии и др.
2. Календарь туристических событий ежегодно обновлялся 
и размещался на сайте Министерства спорта и туризма в разделе ”Беларусь туристическая“.

3. Осуществлен ряд мероприятий по обеспечению продвижения централизованных сайтов о туристических возможностях Республики Беларусь belarustourism.by (для профессионалов; доступны версии на белорусском, русском и английском языках) и belarus.travel 
(для туристов; доступны версии на белорусском, русском, английском, польском, немецком, китайском и арабском языках) в сети Интернет. Организована техническая поддержка сайтов с целью обеспечения работоспособности.

На сайте belarustourism.by внедрялись ускорения работы сайта, улучшения структуры, элементов визуального стиля сайта на основе технического аудита для лучшего восприятия и большего удобства пользования посетителями. В 2020 году осуществлен редизайн сайта. 
Разработана и размещена на сайте belarustourism.by программа пробного тестирования для подготовки к прохождению профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков.

На сайте belarus.travel разработан и внедрен каталог кемперных стоянок на территории Республики Беларусь (на русском и английском языках). 
В 2016 – 2020 году Министерством спорта и туризма проведено 
163 маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала Республики Беларусь: 67 выставок, 
58 презентации, 38 ознакомительных туров (в 2020 году проведено 
24 маркетинговых мероприятия  (в том числе в онлайн формате) 
при задании не менее 17, из них: 12 выставок, 10 презентаций, 
2 ознакомительных тура).
4. Развивается международное сотрудничество в сфере туризма 
на уровне международных организаций, правительств туристских администраций  и предприятий. 
В течение 2016 – 2020 годов проведены заседания Смешанной Белорусско-Турецкой комиссии по туризму, Совместной группы 
по сотрудничеству в области туризма с Литовской Республикой, Совместного туристского комитета по сотрудничеству в области туризма с Латвийской Республикой, Совместных комитетов по сотрудничеству 
в области туризма с Республикой Сербия, Государством Израиль, рабочих групп по сотрудничеству в области туризма с Республикой Польша, Венгрией, Украиной, Францией, организованы встречи и переговоры
с представителями государственных туристических администраций государств – участников СНГ, Болгарии, КНР, ОАЭ, ряда регионов России и дипломатических миссий других стран (в 2020 году в г.Каунасе состоялось заседание Совместной группы по сотрудничеству в области туризма с Литовской Республикой).
В 2018 году проведен Год туризма Беларуси в Китае, реализован соответствующий план мероприятий, включающий более 50 организационных, маркетинговых мероприятий, а также мероприятий по развитию туристической инфраструктуры, подготовке кадров и другие. В мае 2019 г. по заказу крупнейшей китайской туристической корпорации ”CTS“ республиканским унитарным предприятием ”ЦЕНТРКУРОРТ“ была организована корпоративная конференция китайской компании здорового питания ”WANMEI“ с участием 2300 человек. 
Экспорт туристических услуг в 2019 году с Китаем составил 
9,2  млн.долл. США (темп роста к 2016 году –  270,6 процента). 

Действует Совет по туризму государств – участников Содружества Независимых Государств. В рамках Совета с участием Министерства спорта и туризма разработана и принята Стратегия развития сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области туризма на период до 2030 года.

5. Продолжено сотрудничество со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО).
Получена консультативная помощь экспертов ЮНВТО 
по внедрению Вспомогательного счета туризма, при подготовке изменений в Закон Республики Беларусь ”О туризме“, Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года, а также по поддержке туризма в условиях распространения пандемии.
При поддержке ЮНВТО в 2017 году впервые в Беларуси проведена Международная конференция ”Брендинг дестинаций: Инновационные идеи для привлечения туристов“ с участием Генерального секретаря ЮНВТО, более 300 делегатов, 23 спикеров в области маркетинга, разработки бренда и менеджмента в туризме из 15 стран мира.
В июне 2019 г. организован визит в Республику Беларусь Генерального секретаря ЮНВТО Зураба Пололикашвили для участия 
в церемонии закрытия ІІ Европейских игр (30 июня 2019 г.), состоялась встреча Пололикашвили З. с Президентом Республики Беларусь Лукашенко А.Г.
В 2020 году под эгидой Всемирной туристской организации проведен ряд онлайн-встреч с участием государств – членов ЮНВТО 
по вопросу влияния пандемии на сферу туризма.

Аналитика ЮНВТО по ситуации в мировом туризме и срокам восстановления данной сферы использована при подготовке Государственной программы ˮБеларусь гостеприимная“ 
на 2021 – 2025 годы.

6. Продолжилась работа с новостными порталами Республики Беларусь и зарубежных стран по рекламе белорусского туризма.

Реализован ряд новых по форме и содержанию инициатив 
по продвижению туристического потенциала Беларуси в мире.

Видео- и печатные рекламные материалы размещались на бортах самолетов крупных авиакомпаний Etihad Airlines, Air China и Turkish Airlines.

В 2018 году телеканал Euronews в соответствии с двусторонним соглашением  Минспортом осуществил  трансляцию пяти видеороликов 
о туристическом потенциале страны. Важно отметить, что впервые 
в истории независимой Беларуси Euronews начал рекламировать нашу страну.
При поддержке Департамента по туризму в 2018 году выпущено 
4-е издание путеводителя по Беларуси, написанного писателем-путешественником из Великобритании Найджелом Робертсом. 

В 2019 году выпущена статья о Беларуси  в журнале о путешествиях 
ˮNational Geographic Israel“ (визит журналистов организован совместно 
с БОО ˮОтдых в деревне“). Организован визит съемочной группы медиа-компании ˮK Kompany Media Solutionsˮ  (ОАЭ) в Беларусь, 
по результатам которого вышла программа ˮWeekend Out“. 
Осуществлялось регулярное сотрудничество с российским телеканалом НТВ в части организации в Беларуси съемок телепередачи. Съемки указанной передачи с дальнейшей ее демонстрацией 
на телеканале НТВ осуществлялись в 2016 и в 2019 году.

Выпущена статья о Беларуси в журнале о путешествиях 
ˮNational Geographic Israel“ (визит журналистов организован совместно 
с ОО ˮОтдых в деревне“).

Организован визит съемочной группы медиа-компании 
ˮK Kompany Media Solutions“  (ОАЭ) в Беларусь, по результатам которого вышла программа ˮWeekend Out“.

Проведен ежегодный республиканский туристический 
смотр-конкурс ˮПознай Беларусь“. В 2020 году для участия в конкурсе подано рекордное количество заявок (1102) по 10 номинациям.

7. Рейтинги

Достижения Беларуси в развитии туризма подтверждаются  лидирующими позициями в ряде мировых рейтингов.

Справочно:

Беларусь занимает лидирующие места в номинации ˮАгротуризм“ по версии журнала National Geographic Traveler (2016 – 2018 годы); 
в 2017 году британское издание ˮТаймс“ включило Минск в топ-30 городов, привлекательных для отдыха на уик-энд; согласно рейтингу информационного агентства СПОРТКЭЛ Минск вошел в топ-20 
самых спортивных городов мира; Беларусь попала в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году по версии международного издательства ˮLonely Planet“ город Минск попал в список европейских городов, которые британская газета ˮIndependent“ рекомендует посетить в 2019 году; в 2019 году Беловежская пуща попала в топ-25 лучших направлений для путешествий по версии журнала ˮNational Geographic Traveler“; французское издание ˮLe Figaro“ включило Беларусь в двадцатку лучших направлений для туризма в 2020 году.
В рамках реализации Программы участия открытого акционерного общества ”Белагропромбанк“ в развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь банком в 2016-2020 годах  выданы льготные кредиты 86 субъектам агроэкотуризма на сумму 2 710,0 тыс. рублей (в 2020г. - 16 субъектам агроэкотуризма на сумму 340,93 тыс. рублей).  

 Для построения Вспомогательного счета туризма и с целью расчета оценки туристического потока с 2016 года Минспортом совместно 
с заинтересованными ежеквартально проводятся мониторинги въездного 
и внутреннего  туризма в гостиницах и аналогичных средствах размещения, а также ежегодно на железнодорожных и автомобильных вокзалах по всей стране, в Национальном аэропорту Минск.
Кроме того, ежегодно проводится мониторинг количества легковых автомобилей и автобусов, зарегистрированных в Российской Федерации, въезжающих в Республику Беларусь по трассам М1/Е30 и М10.

Белстатом разработаны Методологические подходы по оценке международного въездного туристического потока Республики Беларусь 
с учетом белорусско-российского участка границы, которые будут положены в основу Методики по расчету статистических показателей международного въездного туристического потока Республики Беларусь.

Осуществлено  построение Вспомогательного счета туризма 
за 2018 год, согласно которому вклад сферы туризма в ВВП страны составил 2,5 процента (в 2016 – 2,2 процента, в 2014 – 1,8 процента).  Исходя из структуры общего туристического потребления, относящегося к туризму внутри страны по категориям посетителей (резиденты, нерезиденты), вклад въездного туризма в валовый  внутренний  продукт 
в 2018 году составил 1,4 процента, вклад внутреннего туризма – 
1,1 процента.

 В соответствии с разделом 6.11 ˮРазвитие транзитной привлекательности и индустрии гостеприимства“ Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 
от 15 декабря 2016 г. № 466, благодаря реализации Госпрограммы прогнозируемая численность иностранных граждан, посетивших Республику Беларусь, увеличилась с 4,4 млн. человек в 2015 году 
до 4, 9 млн. человек в 2019 году (при плане до 4,8 млн.),  экспорт туристических услуг в 2019 году составил 265,4 млн. долл. США 
и в сравнении с 2015 годом (159,7  млн. долл. США) вырос в 1,7 раза (при плане в 1,2 раза). На показатели 2020 года существенное влияние оказала пандемия.
Краткая информация о реализации Госпрограммы прилагается 
в виде инфографики. 
Информация по двум показателям “численность туристов 
и экскурсантов, отправленных по маршрутам в пределах территории Республики Беларусь” и “количество организованных туристов 
и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь”, а также оценка эффективности реализации Госпрограммы будет представлена дополнительно после получения официальной статистической информации Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
