## форма 6 общая
Форма 6
Приложение 2
к отчету о результатах реализации государственной программы
"Беларусь гостеприимная" на 2016 -2020 годы
(название программы)
Сведения о финансировании и о результатах реализации мероприятий государственной программы "Беларусь гостеприимная" на 2016 -2020 годы в 2020 году
№ п/п |  | Наименование мероприятия/ источник финансирования | Заказчик | Срок реализации | Объемы финансирования в 2020 году (в текущих ценах, рублей) |  |  | Степень выполнения мероприятия1, % | Объемы финансирования за весь период (в текущих ценах, рублей) |  |  | Степень выполнения мероприятия1, % | Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятия. Принимаемые меры по выполнению мероприятия
[5 empty] | запланировано | фактически освоено | % к плану |  | запланировано | фактически освоено | % к плану |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма"
(название подпрограммы)
Задача 1
1. |  | Мероприятие 1 Проведение разработок, исследований и их внедрение в практическую деятельность в сфере туризма | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 35770 | 12900 | 36.06% |  | 105546.5 | 72900 | 69.07%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 35770 | 12900 | 36.06% |  | 105546.5 | 72900 | 69.07% |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 18324 | 11676
2. |  | Мероприятие 2 Проведение учебно-воспитательной и патриотической работы в форме туристско-экскурсионных программ и выездных мероприятий (конференции, семинары, тренинги, рекламные туры, конкурсы и другое), «Фэсту экскурсаводаў» | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 25284 | 24854.44 | 98.3% |  | 90497.5 | 76744.06 | 84.8%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 25284 | 24854.44 | 98.3% |  | 90497.5 | 76744.06 | 84.8% |  |  |  |  | 8891.26 | 13400.26 | 15191.49 | 14406.61
3. |  | Мероприятие 3 Ведение государственных кадастра и реестров туристических ресурсов, экскурсий и туров по Беларуси, трансграничных маршрутов, экскурсоводов и гидов-переводчиков | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 7100 | 6958 | 98% |  | 40457 | 35338 | 87.35%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 7100 | 6958 | 98% |  | 40457 | 35338 | 87.35% |  |  |  |  | 5400 | 0 | 12300 | 4500
4. |  | Мероприятие 4 Организация и проведение профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков (обновление программного обеспечения, изготовление бланков свидетельств и другое) | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 7300 | 2281.05 | 31.25% |  | 46429.5 | 37260.01 | 80.25%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 7300 | 2281.05 | 31.25% |  | 46429.5 | 37260.01 | 80.25% |  |  |  |  | 7715.58 | 6867.6 | 9370.36 | 11025.42
5. |  | Мероприятие 5 Разработка и обновление экскурсий и туров по Беларуси, в том числе виртуальных, трансграничных туристических маршрутов, а также маршрутов для людей с ограниченными возможностями | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 23506 | 19874.84 | 84.55% |  | 65746 | 58963.74 | 89.68%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 23506 | 19874.84 | 84.55% |  | 65746 | 58963.74 | 89.68% |  |  |  |  | 4998.97 | 6081.29 | 11266.11 | 16742.53
6. |  | Мероприятие 6 Обмен опытом в сфере туризма внутри страны и за рубежом | [9 empty] | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2018 |  |  |  |  | 35383.5 | 16783.35 | 47.43%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016-2018 |  |  |  |  | 35383.5 | 16783.35 | 47.43% |  |  |  |  | 4908.85 | 8154.95 | 2311.11
7. |  | Мероприятие 7 Обмен опытом в сфере туризма внутри страны и за рубежом (в том числе онлайн) | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2019-2020 | 14500 | 12862 | 88.7% |  | 23836 | 15491.72 | 64.99%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2019-2020 | 14500 | 12862 | 88.7% |  | 23836 | 15491.72 | 64.99% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2446.9
8. |  | Мероприятие 8 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в соответствии с потребностями туристической индустрии
Всего
в том числе:
республиканский бюджет из него:
9. |  | Мероприятие 9 Внесение в установленном порядке изменений и дополнений в Единый квалификационный справочник должностей служащих, занятых в организациях туризма и гостеприимства, с учетом потребностей туристической индустрии
Всего
в том числе:
республиканский бюджет из него:
10. |  | Мероприятие 10 Разработка и внедрение информационных технологий в экскурсионную деятельность: индивидуального технического оснащения для туристов (информационный аудиогид), виртуальных туров, 3D-панорам
Всего | [20 empty] | -2
в том числе:
республиканский бюджет из него:
11. |  | Мероприятие 11 Разработка и издание во взаимодействии с заинтересованными научно-практического бюллетеня по актуальным вопросам развития туризма, сборника нормативных правовых актов в сфере туризма | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 95% | 0% | 100% | 0%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 4596 | 4590 | 99.87% |  | 16525 | 5472 | 33.11%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 4596 | 4590 | 99.87% |  | 16525 | 5472 | 33.11% |  |  |  |  | 0 | 0 | 882 | 0
12. |  | Мероприятие 12 Совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма
Всего
в том числе:
республиканский бюджет из него:
Итого по подпрограмме 1 "Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма"
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 118056 | 84320.33 | 71.42% |  | 424421 | 318952.88 | 75.15% |  |  |  |  | 43915.61 | 46504.1 | 69646.07 | 60797.46 | 0
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 118056 | 84320.33 | 71.42% |  | 424421 | 318952.88 | 75.15%
Подпрограмма 2 "Маркетинг туристических услуг"
(название подпрограммы)
Задача 2
13. |  | Мероприятие 13 Проведение маркетинговых исследований туристического рынка (в том числе по тематике внедрения вспомогательного счета туризма) | [9 empty] | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016 |  |  |  |  | 121320 | 90002.3 | 74.19%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016 |  |  |  |  | 121320 | 90002.3 | 74.19% |  |  |  |  | 0
14. |  | Мероприятие 14 Создание, поддержка, обновление и продвижение централизованных ресурсов о туристических возможностях Республики Беларусь www.belarustourism.by и www.belarus.travel в сети Интернет | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 122640 | 122704.5 | 100.1% |  | 369700 | 343226.47 | 92.84%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 122640 | 122704.5 | 100.1% |  | 369700 | 343226.47 | 92.84% | 100 |  |  |  | 48660 | 39774.34 | 56554.33 | 75533.3
15. |  | Мероприятие 15 Подготовка, издание, тиражирование и распространение рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Республики Беларусь, работе многофункционального сервиса онлайн-бронирования туристических услуг «VETLIVA» на бумажных, электронных и цифровых носителях, включая мультимедийные презентации и видеоматериалы, формирование и продвижение туристического бренда Республики Беларусь и регионов | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  |  | 2016-2020 | 605730.6 | 621052.01 | 102.5% |  | 2059474.3 | 2162953.07 | 105%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  |  | 2016-2020 | 186378 | 188934.31 | 101.4% |  | 885942.7 | 853811.68 | 96.37% |  |  |  |  | 109304.45 | 110833.66 | 111612.51 | 206973.09
Минспорт |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 125058 | 127653.2 | 102.1% |  | 695467.8 | 666376.91 | 95.82% | 100 |  |  |  | 109304.45 | 110833.66 | 111612.51 | 206973.09
Управление делами Президента Республики Беларусь (РУП "Центркурорт") |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 61320 | 61281.11 | 99.94% | 100 | 190474.9 | 187434.77 | 98.4% | 100 | [5 empty] | 21672
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | 2016-2020 | 415652.6 | 424031.94 | 102% |  | 1149831.6 | 1249982.56 | 108.7%
|  |  | Брестский | 2016-2020 | 144835 | 123488.24 | 85.26% | 100 | 290559 | 276503.58 | 95.16% | 100 | [5 empty] | 29858.2
|  |  | Витебский | 2016-2020 | 61659 | 81255.84 | 131.8% | 100 | 110191 | 164271.78 | 149.1% | 100 | [5 empty] | 16367.5
|  |  | Гомельский | 2016-2020 | 36449 | 65404.9 | 179.4% | 100 | 139427.4 | 217716.19 | 156.2% | 100 | [5 empty] | 31210.08
|  |  | Гродненский | 2016-2020 | 95470 | 114850.56 | 120.3% | 100 | 421567.5 | 411911.54 | 97.71% | 100 | [5 empty] | 100709.31
|  |  | Минский | 2016-2020 | 33650 | 34450 | 102.4% | 100 | 77280 | 90461.49 | 117.1% | 100 | [5 empty] | 8955.44
|  |  | Могилевский | 2016-2020 | 10112 | 2958 | 29.25% | 100 | 39176 | 30424.53 | 77.66% | 100 | [5 empty] | 7004.75
|  |  | Минский горисполком | 2016-2020 | 33477.6 | 1624.4 | 4.852% | 100 | 71630.7 | 58693.45 | 81.94% | 100 | [5 empty] | 8419.66
Федерация профсоюзов Беларуси (ТЭУП "Беларустурист" |  |  | Федерация профсоюзов Беларуси | 2016-2020 | 3700 | 8085.76 | 218.5% | 100 | 23700 | 59158.83 | 249.6% | 100 | [5 empty] | 14305.32
16. |  | Мероприятие 16 Организация, проведение и участие в работе международных туристических выставок на территории Республики Беларусь и за рубежом, а также национальных выставок Республики Беларусь за рубежом | [9 empty] | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2017 |  |  |  |  | 737612.3 | 864883.53 | 117.3%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  | Минспорт | 2016-2017 |  |  |  |  | 476757.5 | 465491.89 | 97.64% | 100 |  |  |  | 211737.49 | 253754.4 | 0 | 0
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | 2016-2017 |  |  |  |  | 248854.8 | 287113.69 | 115.4%
|  |  | Брестский | 2016-2017 |  |  |  |  | 29435 | 32998.88 | 112.1% | 100
|  |  | Витебский | 2016-2017 |  |  |  |  | 18165 | 18300.19 | 100.7% | 100
|  |  | Гомельский | 2016-2017 |  |  |  |  | 51606 | 42461.06 | 82.28% | 100
|  |  | Гродненский | 2016-2017 |  |  |  |  | 59400 | 102228.29 | 172.1% | 100
|  |  | Минский | 2016-2017 |  |  |  |  | 17524.2 | 10944.9 | 62.46% | 100
|  |  | Могилевский | 2016-2017 |  |  |  |  | 12791.6 | 16492.5 | 128.9% | 100
|  |  | Минский горисполком | 2016-2017 |  |  |  |  | 59933 | 63687.87 | 106.3% | 100
Федерация профсоюзов Беларуси (ТЭУП "Беларустурист" |  |  | Федерация профсоюзов Беларуси | 2016-2017 |  |  |  |  | 12000 | 112277.95 | 935.6% | 100
17. |  | Мероприятие 17 Проведение информационно-рекламной кампании на территории Республики Беларусь и за рубежом, изготовление, распространение и обслуживание социальной рекламы | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 91.67%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2017 |  |  |  |  | 125895 | 87610.57 | 69.59%
в том числе:
республиканский бюджет |  |  | Минспорт | 2016-2017 |  |  |  |  | 91150 | 56329.11 | 61.8% | 100 |  |  |  | 36368.45 | 19960.66 | 0 | 0
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | [5 empty] | 34745 | 31281.46 | 90.03%
|  |  | Брестский | [5 empty] | 6145 | 8519.33 | 138.6% | 100
|  |  | Витебский | [5 empty] | 3400 | 865.6 | 25.46% | 100
|  |  | Гомельский | [5 empty] | 2000 | 7983.36 | 399.2% | 100
|  |  | Гродненский | [5 empty] | 21200 | 13095.24 | 61.77% | 100
|  |  | Минский | [5 empty] | 2000 | 817.93 | 40.9% | 100
Могилевский
18. |  | Мероприятие 18 Организация, проведение и участие в работе международных туристических выставок и проведение информационно-рекламной кампании на территории Республики Беларусь и за рубежом, а также национальных выставок Республики Беларусь за рубежом, изготовление, распространение и обслуживание социальной рекламы | [9 empty] | 100%
Всего |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 567203 | 716680.83 | 126.4%
в том числе: |  |  |  | 2018
республиканский бюджет из него: |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 341458 | 344277.95 | 100.8% |  |  |  |  | 0 | 0 | 344277.95 | 0 | 0
Минспорт |  |  | Минспорт | 2018 |  |  |  |  | 341458 | 344277.95 | 100.8% | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 344277.95 | 0 | 0
Управление делами Президента Республики Беларусь (РУП "Центркурорт") |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2018
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | 2018 |  |  |  |  | 219745 | 296702.05 | 135%
|  |  | Брестский | 2018 |  |  |  |  | 18050 | 77921.65 | 431.7% | 100 | [5 empty] | 82421.65
|  |  | Витебский | 2018 |  |  |  |  | 9768 | 13365.5 | 136.8% | 100 | [5 empty] | 13381.5
|  |  | Гомельский | 2018 |  |  |  |  | 31946 | 37198.07 | 116.4% | 100 | [5 empty] | 37198.07
|  |  | Гродненский | 2018 |  |  |  |  | 88900 | 50717.04 | 57.05% | 100 | [5 empty] | 50717.04
|  |  | Минский | 2018 |  |  |  |  | 16750 | 16398.2 | 97.9% | 100 | [5 empty] | 16398.2
|  |  | Могилевский | 2018 |  |  |  |  | 10231 | 8773.57 | 85.75% | 100 | [5 empty] | 8773.57
|  |  | Минский горисполком | 2018 |  |  |  |  | 44100 | 92328.02 | 209.4% | 100 | [5 empty] | 92328.02
Федерация профсоюзов Беларуси (ТЭУП "Беларустурист" |  |  | Федерация профсоюзов Беларуси | 2018 |  |  |  |  | 6000 | 75700.83 | 1262% | 100 | [5 empty] | 75700.83
19. |  | Мероприятие 19 Организация, проведение и участие в работе международных туристических выставок и проведение информационно-рекламной кампании на территории Республики Беларусь и за рубежом (в том числе онлайн), а также национальных выставок Республики Беларусь за рубежом, изготовление, распространение и обслуживание социальной рекламы | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  |  | 2019-2020 | 478654.1 | 397350.31 | 83.01% |  | 1324827.3 | 1217000.37 | 91.86%
в том числе: |  |  |  | 2019-2020
республиканский бюджет из него: |  |  |  | 2019-2020 | 257083.5 | 254094.74 | 98.84% |  | 823433.7 | 820141.09 | 99.6% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 566046.35
Минспорт |  |  | Минспорт | 2019-2020 | 257083.5 | 254094.74 | 98.84% | 100 | 823433.7 | 820141.09 | 99.6% | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 566046.35
Управление делами Президента Республики Беларусь (РУП "Центркурорт") |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2019-2020
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | 2019-2020 | 221570.6 | 143255.57 | 64.65% |  | 495393.6 | 387703.6 | 78.26%
|  |  | Брестский | 2019-2020 | 108550 | 93305.98 | 85.96% | 100 | 163550 | 164893.55 | 100.8% | 100
|  |  | Витебский | 2019-2020 | 4954 | 4584.64 | 92.54% | 100 | 19954 | 17298.34 | 86.69% | 100
|  |  | Гомельский | 2019-2020 | 32602 | 9939.12 | 30.49% | 100 | 65204 | 34652.43 | 53.14% | 100
|  |  | Гродненский | 2019-2020 | 68600 | 26601.94 | 38.78% | 100 | 147800 | 92473.79 | 62.57% | 100
|  |  | Минский | 2019-2020 | 6450 | 6422.37 | 99.57% | 100 | 29450 | 28179.79 | 95.69% | 100
|  |  | Могилевский | 2019-2020 |  |  | #DIV/0! |  | 8000 | 9860.25 | 123.3% | 100
|  |  | Минский горисполком | 2019-2020 | 414.6 | 2401.52 | 579.2% | 100 | 61435.6 | 40345.45 | 65.67% | 100
Федерация профсоюзов Беларуси (ТЭУП "Беларустурист" |  |  | Федерация профсоюзов Беларуси | 2019-2020 |  |  | #DIV/0! |  | 6000 | 9155.68 | 152.6% | 100
20. |  | Мероприятие 20 Организация ознакомительных туров, проведение туристических событий и мероприятий (в том числе направленных на продвижение народных ремесел и белорусской национальной кухни) для представителей средств массовой информации и туристических компаний зарубежных стран и Республики Беларусь | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 90.9% | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2018 |  |  |  |  | 326513.4 | 187674.37 | 57.48%
в том числе:
республиканский бюджет |  |  | Минспорт | 2016-2018 |  |  |  |  | 181380 | 75964.63 | 41.88% | 100 |  |  |  | 27387.67 | 16272.34 | 32304.62 | 0
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы |  | 0 | 0 |  |  | 142133.4 | 83085.15 | 58.46%
|  |  | Брестский | [5 empty] | 5017.4 | 6958.64 | 138.7% | 100
|  |  | Витебский | [5 empty] | 24068 | 27455.65 | 114.1% | 100
|  |  | Гомельский | [5 empty] | 60000 | 22519.33 | 37.53% | 100
|  |  | Гродненский | [5 empty] | 41000 | 14274.83 | 34.82% | 100
|  |  | Минский | [5 empty] | 4794 | 2668.27 | 55.66% | 100
|  |  | Могилевский | [5 empty] | 2454 | 80 | 3.26% | 100
|  |  | Минский горисполком | [5 empty] | 4800 | 9128.43 | 190.2% | 100
Федерация профсоюзов Беларуси (ТЭУП "Беларустурист" |  |  | Федерация профсоюзов Беларуси | [5 empty] | 3000 | 28624.59 | 954.2% | 100
21. |  | Мероприятие 21 Организация и проведение туристических событий и мероприятий (в том числе направленных на продвижение народных ремесел и белорусской национальной кухни) для делегаций из числа представителей государственных органов, туристических администраций, туристических компаний, средств массовой информации и блогеров зарубежных стран и Республики Беларусь для ознакомления с туристическим потенциалом Республики Беларусь | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  |  | 2019-2020 | 92364.8 | 38460.24 | 41.64% |  | 256163.8 | 222445.23 | 86.84%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  |  | 2019-2020 | 8674 | 1646.05 | 18.98% |  | 100564 | 66526.16 | 66.15% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 566046.35
Минспорт |  |  | Минспорт | 2019-2020 | 8674 | 1646.05 | 18.98% | 100 | 100564 | 66526.16 | 66.15% | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64880.11
Управление делами Президента Республики Беларусь (РУП "Центркурорт") |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | 2019-2020 | 83690.8 | 36814.19 | 43.99% |  | 154599.8 | 146125.67 | 94.52%
|  |  | Брестский | 2019-2020 | 43318 | 16403.02 | 37.87% | 100 | 50318 | 59107.82 | 117.5% | 100 | [5 empty] | 4446.31
|  |  | Витебский | 2019-2020 | 4000 | 1748.46 | 43.71% | 100 | 19200 | 30378.61 | 158.2% | 100 | [5 empty] | 0
|  |  | Гомельский | 2019-2020 | 18133 | 11061.2 | 61% | 100 | 33142 | 21749.45 | 65.63% | 100 | [5 empty] | 7689.14
|  |  | Гродненский | 2019-2020 | 10540 | 4950.84 | 46.97% | 100 | 36540 | 20938.19 | 57.3% | 100 | [5 empty] | 11757.54
|  |  | Минский | 2019-2020 | 2000 | 1184.75 | 59.24% | 100 | 4000 | 3183.33 | 79.58% | 100 | [5 empty] | 1465.15
|  |  | Могилевский | 2019-2020 | 2892 |  | 0% | 100 | 3592 |  | 0% | 100 | [5 empty] | 0
|  |  | Минский горисполком | 2019-2020 | 2807.8 | 1465.92 | 52.21% | 100 | 7807.8 | 10768.27 | 137.9% | 100 | [5 empty] | 5007.64
Федерация профсоюзов Беларуси (ТЭУП "Беларустурист" |  |  | Федерация профсоюзов Беларуси | 2019-2020 |  |  | #DIV/0! |  | 1000 | 9793.4 | 979.3% | 100 | [5 empty] | 12900.71
22. |  | Мероприятие 22 Проведение Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь!» | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 20770 | 19130.07 | 92.1% |  | 112310 | 82422.45 | 73.39%
в том числе:
республиканский бюджет |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 20770 | 19130.07 | 92.1% | 100 | 112310 | 82422.45 | 73.39% | 100 |  |  |  | 14849.93 | 20342.48 | 10491.03 | 17608.94
23. |  | Мероприятие 23 Осуществление международного сотрудничества в сфере туризма, включая проведение заседаний рабочих групп, комиссий, семинаров, конференций, а также участие в них; развитие сети туристических информационных центров, в том числе на базе зарубежных и отечественных туроператоров, включая объекты ТЭУП «Беларустурист» | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100 | 100 | 0
Всего |  |  |  | 2016-2020 | 31782 | 1458.22 | 4.588% |  | 286435.4 | 254178.23 | 88.74%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  |  | 2016-2020 | 6232 | 908.22 | 14.57% |  | 196848.4 | 150814.86 | 76.61% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Минспорт |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 6232 | 908.22 | 14.57% | 100 | 196848.4 | 150814.86 | 76.61% | 100 | В декабре 2020 г. планировалось проведение рабочей группы с Египтом в рамках белорсско-египетского туристического форума, который перенесен на 14-19 марта 2021 г. |  |  | 0 | 2003 | 0
Управление делами Президента Республики Беларусь (РУП "Центркурорт") |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | 2016-2020 | 25550 | 550 | 2.153% |  | 81587 | 26651.32 | 32.67%
|  |  | Брестский | 2016-2020 | [13 empty] | 0
|  |  | Витебский | 2016-2020 | 20000 |  | 0% | 100 | 26870 | 340.04 | 1.266% | 100 | [5 empty] | 0
|  |  | Гомельский | 2016-2020 | [13 empty] | 0
|  |  | Гродненский | 2016-2020 | 4270 | 550 | 12.88% | 100 | 40077 | 21199.94 | 52.9% | 100 | [5 empty] | 8881.09
|  |  | Минский | 2016-2020 |  |  | #DIV/0! |  | 5660 | 620.19 | 10.96% | 100 | [5 empty] | 0
|  |  | Могилевский | 2016-2020 | [13 empty] | 0
|  |  | Минский горисполком | 2016-2020 | 1280 |  | 0% | 100 | 8980 | 4491.15 | 50.01% | 100 | [5 empty] | 362.68
Федерация профсоюзов Беларуси (ТЭУП "Беларустурист" |  |  | Федерация профсоюзов Беларуси | 2016-2020 |  |  | #DIV/0! |  | 8000 | 76712.05 | 958.9% | 100 | [5 empty] | 45748.02
24. |  | Мероприятие 24 Обеспечение функционирования ГУ «Национальное агентство по туризму» | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 371065 | 353507.01 | 95.27% |  | 1059418.5 | 960392.6 | 90.65%
в том числе:
республиканский бюджет |  |  | Минспорт | 2016-2020 | 371065 | 353507.01 | 95.27% | 100 | 1059418.5 | 960392.6 | 90.65% | 100 |  |  |  | 113180.49 | 140802.85 | 158605.26 | 194296.99
25. |  | Мероприятие 25 Создание, поддержание и продвижение (в том числе интернет-продвижение, организация и участие в работе международных туристических выставок, проведение и организация презентаций, семинаров, конференций) многофункционального сервиса онлайн-бронирования туристических услуг «VETLIVA» | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  |  | 2016-2020 | 592760 | 592718.18 | 99.99% |  | 2873457 | 2804684.45 | 97.61%
в том числе:
республиканский бюджет |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 592760 | 592718.18 | 99.99% | 100 | 2873457 | 2804684.45 | 97.61% | 100 | [5 empty] | 525970.94
26. |  | Мероприятие 26 Развитие и продвижение в сети Интернет сайтов областей и г. Минска | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  |  | 2016-2020 | 95107 | 79849.7 | 83.96% |  | 226467 | 264187.53 | 116.7%
в том числе:
республиканский бюджет из него:
государственная финансовая поддержка в виде возмещения расходов
средства государственных целевых бюджетных фондов (указать наименование фонда)
средства на финансирование капитальных вложений
средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности
иные виды расходов (указать)
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | 2016-2020 | 95107 | 79849.7 | 83.96% |  | 226467 | 264187.53 | 116.7%
|  |  | Брестский | 2016-2020 | 14300 | 15334.74 | 107.2% | 100 | 44318 | 53437.29 | 120.6% | 100 | [5 empty] | 22071.14
|  |  | Витебский | 2016-2020 | 8376 | 7928.96 | 94.66% | 100 | 12216 | 11151.79 | 91.29% | 100 | [5 empty] | 198
|  |  | Гомельский | 2016-2020 | 5000 | 2185.81 | 43.72% | 100 | 25000 | 20021.65 | 80.09% | 100 | [5 empty] | 5354.24
|  |  | Гродненский | 2016-2020 | 21150 | 26156.69 | 123.7% | 100 | 63150 | 86281.78 | 136.6% | 100 | [5 empty] | 9168.73
|  |  | Минский | 2016-2020 | 3050 | 3050 | 100% | 100 | 15150 | 45722.4 | 301.8% | 100 | [5 empty] | 2258.56
|  |  | Могилевский | 2016-2020 | 2016 | 2049 | 101.6% | 100 | 10186 | 12044.46 | 118.2% | 100 | [5 empty] | 2833.68
|  |  | Минский горисполком | 2016-2020 | 41215 | 23144.5 | 56.16% | 100 | 56447 | 35528.16 | 62.94% | 100 | [5 empty] | 2760
27. |  | Мероприятие 27 Реализация проекта «Belarus N» | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
Всего |  |  | Облисполкомы, Минский горисполком | 2016-2020 | Собственные средства субъектов хозяйствования
28. |  | Мероприятие 28 Разработка схем пешеходной туристической навигации в городах, внедрение системы туристической ориентирующей информации | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | облисполкомы | 2016-2020 | 14430 | 21848.89 | 151.4% |  | 55237 | 78532.74 | 142.2%
в том числе:
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | 2016-2020 | 14430 | 21848.89 | 151.4% |  | 55237 | 78532.74 | 142.2%
|  |  | Гродненский | 2016-2020 | 14430 | 21848.89 | 151.4% | 100 | 55237 | 78532.74 | 142.2% | 100 | [5 empty] | 18059.15
29. |  | Мероприятие 29 Реализация мероприятий по развитию инклюзивного туризма, увеличению количества номеров для людей с ограниченными возможностями в гостиницах и аналогичных средствах размещения, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, а также агроусадьбах | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
Всего |  |  | Минспорт | 2017-2020 | Собственные средства субъектов хозяйствования
в том числе:
30. |  | Мероприятие 30 Финансовая поддержка субъектов агроэкотуризма | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Всего |  |  | ОАО "Белагропромбанк" | 2016-2020 | 110133.4 | 110133,,38 | 100% |  | 1813652.4 | 1012440.15 | 55.82%
в том числе:
республиканский бюджет |  |  | ОАО "Белагропромбанк" | 2016-2020 | 110133.4 | 110133.38 | 100% |  | 1813652.4 | 1012440.15 | 55.82% | [6 empty] | 166814.58
Итого по подпрограмме 2 "Маркетинг туристических услуг"
Всего |  |  |  | 2016-200 | 2535436.9 | 2358212.51 | 93.01% |  | 12315686.4 | 11349314.89 | 92.15%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  |  | 2016-2020 | 1675735.9 | 1643776.46 | 98.09% |  | 9447392.2 | 8126525.79 | 86.02%
|  |  | Минспорт | 2016-2020 | 911522.5 | 879643.79 | 96.5% |  | 4569807.9 | 4121966.42 | 90.2%
|  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 654080 | 653999.29 | 99.99% |  | 3063931.9 | 2992119.22 | 97.66%
|  |  | ОАО "Белагропромбанк" | 2016-2020 | 110133.4 | 110133.38 | 100% |  | 1813652.4 | 1012440.15 | 55.82%
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | 2016-2020 | 856001 | 706350.29 | 82.52% |  | 2808594.2 | 2851365.77 | 101.5%
|  |  | Брестский | 2016-2020 | 311003 | 248531.98 | 79.91% |  | 607392.4 | 680340.74 | 112%
|  |  | Витебский | 2016-2020 | 98989 | 95517.9 | 96.49% |  | 243832 | 283427.5 | 116.2%
|  |  | Гомельский | 2016-2020 | 92184 | 88591.03 | 96.1% |  | 408325.4 | 404301.54 | 99.01%
|  |  | Гродненский | 2016-2020 | 214460 | 194958.92 | 90.91% |  | 974871.5 | 891653.38 | 91.46%
|  |  | Минский | 2016-2020 | 45150 | 45107.12 | 99.91% |  | 172608.2 | 198996.5 | 115.3%
|  |  | Могилевский | 2016-2020 | 15020 | 5007 | 33.34% |  | 86430.6 | 77675.31 | 89.87%
|  |  | Минский горисполком | 2016-2020 | 79195 | 28636.34 | 36.16% |  | 315134.1 | 314970.8 | 99.95%
Федерация профсоюзов Беларуси (ТЭУП "Беларустурист" |  |  | Федерация профсоюзов Беларуси | 2016-2020 | 3700 | 8085.76 | 218.5% |  | 59700 | 371423.33 | 622.1%
3 |  | Итого по подпрограммам 1 и 2
Всего |  |  |  | 2016-2020 | 2653492.9 | 2442532.84 | 92.05% |  | 12740107.4 | 11668267.77 | 91.59%
в том числе:
республиканский бюджет из него: |  |  |  | 2016-2020 | 1793791.9 | 1728096.79 | 96.34% |  | 9871813.2 | 8445478.67 | 85.55%
|  |  | Минспорт | 2016-2020 | 1029578.5 | 963964.12 | 93.63% |  | 4994228.9 | 4440919.3 | 88.92%
|  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 654080 | 653999.29 | 99.99% |  | 3063931.9 | 2992119.22 | 97.66%
|  |  | ОАО "Белагропромбанк" | 2016-2020 | 110133.4 | 110133.38 | 100% |  | 1813652.4 | 1012440.15 | 55.82%
местные бюджеты из них: |  |  | облисполкомы | 2016-2020 | 856001 | 706350.29 | 82.52% |  | 2808594.2 | 2851365.77 | 101.5%
|  |  | Брестский | 2016-2020 | 311003 | 248531.98 | 79.91% |  | 607392.4 | 680340.74 | 112%
|  |  | Витебский | 2016-2020 | 98989 | 95517.9 | 96.49% |  | 243832 | 283427.5 | 116.2%
|  |  | Гомельский | 2016-2020 | 92184 | 88591.03 | 96.1% |  | 408325.4 | 404301.54 | 99.01%
|  |  | Гродненский | 2016-2020 | 214460 | 194958.92 | 90.91% |  | 974871.5 | 891653.38 | 91.46%
|  |  | Минский | 2016-2020 | 45150 | 45107.12 | 99.91% |  | 172608.2 | 198996.5 | 115.3%
|  |  | Могилевский | 2016-2020 | 15020 | 5007 | 33.34% |  | 86430.6 | 77675.31 | 89.87%
|  |  | Минский горисполком | 2016-2020 | 79195 | 28636.34 | 36.16% |  | 315134.1 | 314970.8 | 99.95%
Федерация профсоюзов Беларуси (ТЭУП "Беларустурист" |  |  | Федерация профсоюзов Беларуси | 2016-2020 | 3700 | 8085.76 | 218.5% |  | 59700 | 371423.33 | 622.1%
1 | Определяется методом экспертной оценки.
2 | При наличии в программе.
3 | Собственные средства включают средства, остающиеся в распоряжении заказчиков в соответствии с законодательством (указать реквизиты нормативного правового акта); средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, подчиненных заказчику; собственные средства исполнителей мероприятий, не являющихся бюджетными организациями (указать полное наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя).